**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)**

**รอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย**

**1.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

- เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

- เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น

- เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ

**2.ขั้นตอนการติดตาม/ประเมินผล/รายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น

เสนอ

รายงานผล

เมษายน/ตุลาคม

เสนอ

เสนอ

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น

\*ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**3.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564 )**

**3.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | |
| **จำนวน(โครงการ)** | **งบประมาณ(บาท)** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 53 | 49,866,130 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 5 | 230,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | 11 | 750,000 |
| 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาฯ | 18 | 5,555,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 5 | 440,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้ารการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 25 | 13,864,600 |
| **รวม** | **117** | **70,705,730** |

**3.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | |
| **จำนวน(โครงการ)** | **งบประมาณ(บาท)** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 13 | 7,508,100 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 2 | 30,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | 8 | 478,000 |
| 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาฯ | 16 | 4,178,750 |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1 | 20,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้ารการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 24 | 17,991,670 |
| **รวม** | **117** | **70,705,730** |

**สรุป**

โครงการที่ได้อยู่ในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินการ 64 โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนา 117 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ (64 x 100) / 117 = 54.71 %

**3.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ  ที่เสร็จ | | จำนวนโครงการที่  อยู่ในระหว่าง  ดำเนินการ | จำนวนโครงการ  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่มีการยกเลิก | | | จำนวนโครงการ  ที่มีการเพิ่มเติม | | จำนวนโครงการ  ทั้งหมด | |
| จำนวน | | จำนวน | จำนวน | | จำนวน | | | จำนวน | | จำนวน | ร้อยละ |
| 1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1 | | 2 |  | 10 | - | | |  | - | 13 | 20.31 |
| 2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | - | | - |  | 2 | - | | |  | - | 2 | 3.13 |
| 3) การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข | - | | 4 |  | 4 | - | | |  | - | 8 | 12.50 |
| 4) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2 | | 3 |  | 7 | 4 | | |  | - | 16 | 25 |
| 5) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | - | | 1 | - | | - | | - | | | 1 | 1.56 |
| 6) ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี | 5 | | 8 | 11 | | - | | | - | | 24 | 37.5 |
| รวม | 8 |  | 18 | 34 | | 4 |  | | - | | 64 | 100 |

จากตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 ซึ่งมีจำนวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ พบว่า มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 18 โครงการคิดเป็นร้อยละ 28.13 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการคิดเป็นจำนวน 34 โครงการ 53.13 และยกเลิกโครงการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25

**3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **เบิกจ่าย (บาท)** |
| 1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 54,210.00 |
| 2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | - |
| 3) การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข | 10,006.00 |
| 4) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1,331,700.00 |
| 5) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | - |
| 6) ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี | 7,326,974.00 |
| **รวม** | **8,722,890.00** |

**สรุป**

* งบประมาณที่ตั้งไว้ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน 30,446,520 บาท
* การเบิกจ่าย ( ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 ) 8,722,890 บาท
* คิดเป็นร้อยละ (8,722,890 x 100)/ 30,466,520 = 28.64%

**4.การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ประจำปี 2561 รอบเดือนเมษายน**

กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 400 คน พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.25 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 21.75 มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 68.25

4.1 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยจำแนกตามยุทธศาสตร์ เรียงลำดับจากความพึงพอใจมาก-น้อย

อันดับ 1 การให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

อันดับ 2 การบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกเมื่อมาติดต่อราชการ

อันดับ 3 การป้องกัน/การให้ความช่วยเหลือประชาชน

อันดับ 4 การป้องกันโรค/การดูแลด้านสุขภาพอนามัยประชาชน

อันดับ 5 การบริหารจัดการด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อันดับ 6 ก่อสร้างถนน ระบบประปา รางระบายน้ำ พัฒนา/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

อันดับ 7 การส่งเสริมการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอาชีพให้ประชาชน การส่งเสริมด้าน การเกษตร

อันดับ 8 การจัดงานประเพณี/การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

อันดับ 9 การส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย

**4.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยในภาพรวม**

ประชาชน**มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ในรายยุทธศาสตร์และในภาพรวม** อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย **ควรปรับปรุงแก้ไขในด้านการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอาชีพให้ประชาชน การส่งเสริมการเกษตร การจัดงานประเพณี/การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬานันทนาการ** รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ